## UUCP
https://www.codeproject.com/Articles/9913/Project-Estimation-with-Use-Case-Points
UNADJUSTED USE CASE POINTS
Casos de uso
Tipo | Peso | Quantidade | Calculado
Simples | 5 | 2 | 10 | Até 3 transações | Até 4 classes
Médio | 10 | 2 | 20 | 4 a 7 transações | 5 a 9 classes
Complexo | 15 | 1 | 15 | Acima de 7 transações | Acima de 9 classes
|  | UUCW: | 45
Atores
Tipo | Peso | Quantidade | Calculado
Simples | 1 | 3 | 3 | Outro sistema acessado através de uma API de programação |  | Clock
Médio | 2 | 3 | 6 | Outro sistema interagindo através de um protocolo de comunicação, como TCP/IP ou FTP |  | Legado
Complexo | 3 | 1 | 3 | Um usuário interagindo através de uma interface gráfica (standalone ou web) |  | Usuário
|  | UAW: | 12
|  | TOTAL: | 57

## ECF
ENVIRONMENT COMPLEXITY FACTORS
Fator | Descrição | Peso | Complexidade | Calculado
F1 | Familiaridade com RUP ou outro processo formal (UML) | 1.5 | 4 | 6 | Complexidade: 0 a 5
F2 | Experiência com a Aplicação em desenvolvimento | 0.5 | 4 | 2
F3 | Experiência em Orientação a Objetos | 1 | 5 | 5 | 0 - Irrelevante
F4 | Presença de analista experiente | 0.5 | 5 | 2.5 | 3 - Média
F5 | Motivação | 1 | 4 | 4 | 5 - Muito Influente
F6 | Requisitos estáveis | 1 | 4 | 4
F7 | Desenvolvedores em meio-expediente | -1 | 0 | 0
F8 | Linguagem de programação difícil | -1 | 0 | 0 | Para F1 a F4 : 0 - Nenhuma experiênia; 5 - Muita experiência
Para F5: 0 - Nenhuma motivação; 5 - Muita motivação
|  |  | TOTAL: | 23.5 | Para F6: 0 - Requsitos instáveis; 5 - Requisitos estáveis (não modificam)
Para F7: 0 - Ninguém trabalha em meio expediênte; 5 - Toda a equipe em meio expediênte;
|  |  | ECF: | 0.695 | Para F8: 0 - Linguagem de programação fácil; 5 - Linguagem de programação difícil

## TCP
TECHNICAL COMPLEXITY FACTORS
Fator | Descrição | Peso | Complexidade | Calculado
T1 | Sistema distribuído | 2 | 0 | 0 | Complexidade: 0 a 5
T2 | Tempo de Resposta - Performance | 1 | 3 | 3
T3 | Eficiência | 1 | 3 | 3 | 0 - Irrelevante
T4 | Processamento complexo | 1 | 5 | 5 | 3 - Média
T5 | Código reusável | 1 | 0 | 0 | 5 - Muito Influente
T6 | Facilidade de instalação | 0.5 | 4 | 2
T7 | Facilidade de uso | 0.5 | 4 | 2
T8 | Portabilidade | 2 | 0 | 0
T9 | Facilidade de mudança | 1 | 0 | 0
T10 | Concorrência | 1 | 0 | 0
T11 | Recursos de segurança especiais | 1 | 0 | 0
T12 | Acessível por terceiros | 1 | 0 | 0
T13 | Requer treinamento especial | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL: | 15
|  |  | TCF: | 0.75

## Estimativa
| PRODUCTIVITY FACTOR: | 1.75
| UCP: | 29.7112
| Horas de projeto: | 52 | Horas
| Semanas | 1.7 | Semanas
| MDO: | 1
| Margem de erro: | 0 | semanas
| Tempo Final: | 2.4 | Semanas
|  | 0.6 | Meses
Fonte: https://www.codeproject.com/Articles/9913/Project-Estimation-with-Use-Case-Points

## Custo
Valor hora: | 0
Custo do sistema: | 0